## Información Sprints
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 2 | 18 | 4.5
Sprint #2 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 2 | 11 | 2.75
Sprint #3 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 2 | 19 | 4.75
Sprint #4 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0
Sprint #5 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 0 | 0 | 0
Sprint #6 | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+14
Fecha Fin = [Fecha Fin, row above]+14

## Backlog
| Nombre del proyecto/app: | EcoMarket
| Integrantes: | Oscar
Luis
Victor
Karla
| % Progreso Proyecto | 37.5%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Pantalla de Login con perfiles de admin, donadores y beneficiarios | Terminado | 6 | Sprint #1 | Alta | Luis
Req 02 | Base de datos | Terminado | 12 | Sprint #1 | Alta | Victor
Req 03 | Diseño del sitio web | En Progreso | 7 | Sprint #2 | Media | Karla
Req 04 | Menu Principal | En Progreso | 4 | Sprint #2 | Media | Oscar
Req 05 | Por definir | Pendiente | 15 | Sprint #3
Req 06 | Por definir | Pendiente | 4 | Sprint #3
Note on A11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F11: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia